羊政文[2021]82号

羊册镇2021年度城乡居民基本养老保险征缴

工作方案

各村委、镇直各单位：

为做好2021年度全镇城乡居民基本养老保险参保登记、缴费等工作，根据《河南省人力资源和社会保障厅河南省财政厅关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见》(豫人社[2019]3号)及市县文件精神，特制定本方案。

一、工作目标

通过宣传指导，集中入户登记、缴费，引导符合参保条件的城乡居民全民参保登记缴费，力争实现全镇参保登记率、续保缴费率均达到1O0％的目标。

二、集中参保征缴时间

2O21年5月14日一6月15日。

三、参保政策

(一)征缴对象

原已登记参加城乡居民基本养老保险的城乡居民，以及有意愿参保的16—60周岁(不含在校学生)非国家机关和事业单位工作人员及不属于职工基本养老保险制度覆盖的城乡居民。

(二)缴费档次

除暂保留建档立卡贫困人员和低保、特困供养对象以及重度残疾人、长期贫困残疾人等缴费困难群体每人每年100元的最低缴费档次外，城乡居民基本养老保险最低缴费档次为每人每年200元。城乡居民基本养老保险缴费档次为：200元、300元、400元、500元、600元、700元、800元、900元、1000元、1500元、2000元、2500元、3000元、4000元、5000元共15个缴费档次。缴费档次实行个人自行选择，鼓励选择较高档次缴费。

根据上级规定和加大对贫困对象保障力度的意见，财政按照每人每年100元的标准为建档立卡贫困人员代缴城乡居民基本养老保险费。

对重度残疾人或长期贫困残疾人等缴费困难群体、烈士遗属、领证的独生子女父母和农村计划生育双女户父母其年龄在45-59周岁的参保人员，每人每年补贴100元。

(三)补贴政策

为健全缴费激励机制，增加缴费梯次补贴，加大政府缴费补贴力度，多缴多补、鼓励引导参保群众多缴多得。政府给予参保人员相应缴费档次的补贴标准为：缴费200元补贴30元，缴费300元补贴4O元，缴费400元补贴5O元，缴费500元补贴60元，缴费600元补贴80元，缴费700元补贴100元，缴费800元补贴120元，缴费900元补贴140元，缴费1000元补贴160元，缴费1500元补贴190元，缴费2000元补贴220元，缴费2500元补贴250元，缴费3000元补贴280元、缴费4000元补贴31O元，缴费5000元补贴340元。参保人员当年没有缴费，之后再进行补缴的，不享受政府给予的缴费补贴。

为鼓励引导城乡居民早参保、长缴费、不断保，自城乡居民基本养老保险制度实施的2014年起，参加城乡居民基本养老保险逐年连续缴费满15年后，再逐年连续缴费的，每多缴一年，在领取城乡居民基本养老保险待遇时，每月增发缴费年限养老金3元，随本人养老金发放。参保人员有两个或两个以上连续缴费时段的，以最长缴费时段计算连续缴费年限，按规定享受缴费年限养老金。

(四)集中宣传

各村委、各单位要积极主动协调宣传部门，充分利用横幅、大喇叭、短信、微信、公众号等多种渠道，加大宣传力度，集中开展大规模专项宣传活动。要积极组织人力、投入财力；深入村组，大力开展城乡居民基本养老保险政策集中宣传活动，将城乡居民基本养老保险政策宣传到千家万户，帮助居民算清“长远账”、“明白账”，鼓励引导广大城乡居民早参保、多缴费、长缴费，进一步提高城乡居民对政策的知晓率，最大限度争取人民群众的理解支持，提高城乡居民养老保障水平，切实增强城乡居民获得感、幸福感，推动城乡居民养老保险费征缴工作的顺利进行。

(五)征缴流程

(一)镇社会事务服务中心从城乡居民养老保险系统导出原已参加城乡居民基本养老保险的居民名单，并制作成《缴费登记花名册》(应包含缴费人名称、身份证号码等信息)下发至各村委，缴费群众按自选的缴费档次，由各村委集中征收，各村委经办人员在《缴费登记花名册》上按缴费人准确记录缴费金额。2021年新增的参保人员，先到本人户口所在地社会事务服务中心办理参保登记手续后再缴费。

(二)缴纳2021年度保费的居民需通过集中征缴方式申报缴

费；对需要补缴以前年度保费的居民，由镇社会事务服务中心统一制作补缴计划，并对个人开具补缴单，由缴费人通过“河南税务”微信公众号、河南地税APP或者税务局办税服务大厅申报缴费。为确保城乡居民基本养老保险费及时入库及费款安全，对各村经办人员在征收费款时实行“双限”报解，即征收费款达到10000元或收费累计达到5日的，要及时存入税务局在邮政储蓄银行为各乡镇设立的养老保险缴费账户。

(三)各村委经办人员将《缴费登记花名册》与银行回执单核对一致后，将原件上报所属镇社会事务服务中心。镇社会事务服务中心在校对花名册、银行回执单金额无误后，录入缴费信息电子版并报送上级社保、税务部门导入并开票入库。

(四)集中征缴结束后，各村委组织对本辖区参保人员信息进行公示。

四、职责分工

(一)各村委是所辖城乡居民养老保险征缴工作的责任主体，要切实加强组织领导，严格考核管理，确保年度任务如期完成。

(二)镇社会事务服务中心负责做好城乡居民基本养老保险政策宣传、信息管理、参保人员转移接续等工作，加强对各村开展此项工作的指导培训。要认真组织实施待遇领取人员身份认证工作，强化精准管理，做到精准发放，切实提高运行质量。

(三)税务部门负责做好城乡居民基本养老保险基金的征收工作，严格遵守基金收入流程，加强对基金征缴的管理，确保参保基金收入及时足额入库。

(四)镇城乡居民养老保险工作领导小组定期对征缴情况进行排名通报，督促各村委加快工作进度，确保按期完成征缴工作任务。

五、工作要求

(一)明确任务，加强领导。各村委、各单位要高度重视城乡居民基本养老保险金集中征缴工作，把集中征缴工作摆上重要议事日程。要成立领导组织，召开专题会议进行安排部署，抽调精兵强将，集中开展征缴工作，确保圆满完成集中征缴任务。

(二)强化宣传，营造氛围。在集中征缴活动中，各村委、各单位要通过发放宣传资料、进村入户宣传等方式，大力宣传城乡居民养老保险政策，提高城乡居民的政策知晓率和参与热情，迅速掀起新一轮城乡居民的参保热潮。

(三)突出重点，完善措施。各村委要采取切实有效的措施，鼓励参保居民及早缴费、长期缴费和选择较高档次缴费，提高保障水平。建立和完善分片包干、定期通报、奖惩挂钩等行之有效的激励机制，形成镇干部包村、村干部包组、组干部包户的“三级联动”工作机制，形成一级抓一级、层层抓落实的工作格局。

(四)规范操作，提高效率。城乡居民基本养老保险金征缴政策性强，涉及城乡居民切身利益，各村委、各单位要严格规范业务操作程序，保证办理渠道规范、畅通。要加强对集中征缴各个环节的监督、管理，不准个人存放大额现金、严禁开设个人账户存放资金，严禁多收少存，严禁挪用、坐支资金，确保资金安全。

六、奖惩措施

为确保圆满完成2021年度全镇城乡居民养老保险筹资目标工作任务，鼓励先进，鞭策落后，根据镇党政班子联席会议研究，对2021年度城乡居民养老保险征缴工作制定以下奖惩措施：

- 完成任务数90%（含90%）以上的村，补村级经费4元/人。

- 完成任务数85%（含85%）—90%（不含）以上的村，补村级经费3元/人。

- （三）完成任务数80%（含80%）—85%（不含），补村级经费2元/人。

（四）完成任务数75%（含75%）—80%（不含），补村级经费1元/人。

（五）完成任务数75%以下（不含），扣除村级经费。扣款基数为1000元，每低于一个百分点扣除100元。

以上奖惩措施时间截止到6月15日，参保金、发票、注册登记表三者必须全部交齐后方能兑现奖惩。镇政府城乡居民养老保险工作领导小组成员将适时组织对2021年城乡居民医保筹资工作的督促检查，定期和不定期通报各村委参保进度及关部门履职情况，严把工作质量关，确保圆满完成2021年度全镇城乡居民养老保险筹资目标任务。

（后附：2021年养老保险征缴各村任务数）

羊册镇人民政府

2021年5月13日

| 2021年羊册镇城乡居民养老保险征缴任务表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 村 别 | 任务人数 | 备 注 |  |  |  |  |
| 铁佛寺 | 981 |  |  |  |  |  |
| 官田洼 | 541 |  |  |  |  |  |
| 关 帝 | 1141 |  |  |  |  |  |
| 闫 台 | 668 |  |  |  |  |  |
| 郭明吴 | 1576 |  |  |  |  |  |
| 羊 南 | 1592 |  |  |  |  |  |
| 上 安 | 2539 |  |  |  |  |  |
| 宋 庄 | 1361 |  |  |  |  |  |
| 文 庄 | 656 |  |  |  |  |  |
| 井 湾 | 1823 |  |  |  |  |  |
| 古 城 | 1187 |  |  |  |  |  |
| 姚 庄 | 1119 |  |  |  |  |  |
| 殷 庄 | 1192 |  |  |  |  |  |
| 羊 北 | 1578 |  |  |  |  |  |
| 陶 庄 | 1559 |  |  |  |  |  |
| 五里王 | 1711 |  |  |  |  |  |
| 上 冯 | 1931 |  |  |  |  |  |
| 下 陶 | 747 |  |  |  |  |  |
| 魏 楼 | 983 |  |  |  |  |  |
| 曹 岗 | 1517 |  |  |  |  |  |
| 荒 庄 | 880 |  |  |  |  |  |
| 羊 东 | 1471 |  |  |  |  |  |
| 吉 庄 | 774 |  |  |  |  |  |
| 罗 庄 | 830 |  |  |  |  |  |
| 毛 庄 | 761 |  |  |  |  |  |
| 贾 楼 | 1031 |  |  |  |  |  |
| 砚 洼 | 1273 |  |  |  |  |  |
| 王 观 | 893 |  |  |  |  |  |
| 砖台李 | 1685 |  |  |  |  |  |
| 合 计 | 36000 |  |  |  |  |  |